## Dashboard
🎮 LEAGUE OF STONES — TABLEAU DE BORD - Groupe 6
Deadline : 02 avril 2026 à 23h00 ¦ Mettre à jour les statuts dans l'onglet "Tâches" → tout se calcule automatiquement ici
PROGRESSION GLOBALE
Total tâches : |  | 42
Terminées : |  | 42
En cours : |  | 0
% Global : |  | 100%
PROGRESSION PAR MEMBRE
Membre | Rôle | Tâches | Faites | % | Progression visuelle
Olti | Gestion de projet | 16 | 16 | 100%
Asmae | Resp. qualité | 16 | 16 | 100%
Mohammed Ali | Architecte | 13 | 13 | 100%
Karim | Designer | 19 | 19 | 100%
Hyacinthe | Resp. mobile | 14 | 12 | 100%

## Tâches
LISTE DES TÂCHES — Changer le statut via le menu déroulant (colonne G) | [7 empty] | Total | Terminé | EnCours | %
[8 empty] | 42 | #REF! | #REF! | #REF!
# | Tâche | Responsable | Support | Priorité | Deadline | Statut | Notes
PHASE 1 — DESIGN & MAQUETTES (Karim commence, les autres suivent) | [7 empty] | 8 | 6
1 | Maquettes page Login / Register | Karim | Mohammed Ali | Critique | 20/03 | ✅ Terminé | Figma ou papier, valider avec équipe | 10 | 8
2 | Maquettes page Lobby (matchmaking) | Karim | Mohammed Ali | Critique | 20/03 | ✅ Terminé | Liste joueurs, boutons, demandes reçues | 8 | #REF!
3 | Maquettes page Sélection de deck | Karim | Hyacinthe | Critique | 21/03 | ✅ Terminé | Grille cartes, sélection, compteur 20 | 10 | 8
4 | Maquettes page Plateau de jeu | Karim | Olti | Critique | 21/03 | ✅ Terminé | Board, main, HP, actions, indicateur tour | 14 | 12
5 | Maquettes écran victoire/défaite | Karim | Olti | Haute | 21/03 | ✅ Terminé | Message résultat, bouton rejouer
6 | Design composant carte champion | Karim | Asmae | Critique | 22/03 | ✅ Terminé | Image, nom, attaque, défense | 7 | 7
7 | Palette couleurs + typographie + thème CSS | Karim | Asmae | Critique | 22/03 | ✅ Terminé | Variables CSS, cohérence globale | 5 | #REF!
PHASE 2 — SETUP & INFRASTRUCTURE | [7 empty] | 5 | 5
8 | Initialiser le projet Next.js (basé sur le TP3) | Mohammed Ali | Olti | Critique | 20/03 | ✅ Terminé | Structure dossiers, dépendances | 5 | 5
9 | Créer la structure des pages | Mohammed Ali | Karim | Critique | 21/03 | ✅ Terminé | Chaque page = un dossier dans app/ avec page.jsx. Navigation avec Link et useRouter. | 10 | 10
10 | Créer le service API centralisé (fetch) | Olti | Mohammed Ali | Critique | 21/03 | ✅ Terminé | Header WWW-Authenticate, gestion erreurs | 3 | 3
11 | Intégrer le thème CSS de Karim | Mohammed Ali | Karim | Haute | 23/03 | ✅ Terminé | Import variables, styles globaux | 7 | 7
PHASE 3 — AUTHENTIFICATION
13 | Page Inscription (PUT /user) | Asmae | Hyacinthe | Critique | 23/03 | ✅ Terminé | Validation @univ-tlse2.fr, nom 3-28 car.
14 | Page Connexion (POST /login) | Asmae | Karim | Critique | 23/03 | ✅ Terminé | Stocker token, redirection lobby
15 | Gestion état connecté (Context/Store) | Olti | Asmae | Critique | 23/03 | ✅ Terminé | Token, user info, overlay vert
16 | Déconnexion (POST /logout) | Asmae | Olti | Haute | 24/03 | ✅ Terminé | Bouton navbar, nettoyage état
17 | Suppression de compte | Hyacinthe | Asmae | Basse | 29/03 | ✅ Terminé | GET /users/unsubscribe
PHASE 4 — MATCHMAKING (Lobby)
18 | Participer au matchmaking | Hyacinthe | Mohammed Ali | Critique | 25/03 | ✅ Terminé | GET /matchmaking/participate
19 | Afficher liste joueurs en attente | Hyacinthe | Olti | Critique | 25/03 | ✅ Terminé | GET /matchmaking/getAll + polling
20 | Envoyer une demande de match | Hyacinthe | Karim | Critique | 26/03 | ✅ Terminé | GET /matchmaking/request
21 | Afficher et accepter demandes reçues | Hyacinthe | Olti | Critique | 26/03 | ✅ Terminé | Polling participate, acceptRequest
22 | Redirection auto vers le match | Olti | Hyacinthe | Haute | 26/03 | ✅ Terminé | Détecter match dans réponse
PHASE 5 — JEU (Match)
23 | Page sélection du deck (GET /cards) | Asmae | Olti | Critique | 26/03 | ✅ Terminé | Afficher cartes, sélection 20 max, Réutiliser le code du TP3 (affichage cartes + ajout au deck + validation 20 cartes)
24 | Envoi du deck (GET /match/initDeck) | Asmae | Karim | Critique | 27/03 | ✅ Terminé | encodeURIComponent, attendre adversaire
25 | Page plateau — layout boards/mains/HP | Mohammed Ali | Karim | Critique | 27/03 | ✅ Terminé | Intégrer maquette de Karim, réutiliser le CSS/Bootstrap du TP2 (plateau, cartes, portraits, effets hover, animations)
26 | Polling getMatch + màj état du jeu | Olti | Mohammed Ali | Critique | 27/03 | ✅ Terminé | Intervalle 3-5s, gestion tours
27 | Action : Piocher (pickCard) | Asmae | Mohammed Ali | Haute | 28/03 | ✅ Terminé | Bouton conditionnel 1x/tour
28 | Action : Poser carte (playCard) | Asmae | Hyacinthe | Haute | 28/03 | ✅ Terminé | Clic main → board (max 5)
29 | Action : Attaquer champion (attack) | Asmae | Hyacinthe | Haute | 28/03 | ✅ Terminé | Sélection attaquant → cible
30 | Action : Attaquer joueur (attackPlayer) | Asmae | Olti | Haute | 29/03 | ✅ Terminé | Si board adverse vide
31 | Action : Fin de tour (endTurn) | Asmae | Olti | Haute | 28/03 | ✅ Terminé | Bouton fin de tour
32 | Écran victoire/défaite + finishMatch | Olti | Asmae | Haute | 29/03 | ✅ Terminé | HP ≤ 0, afficher résultat
PHASE 6 — RESPONSIVE / MOBILE
33 | Responsive : pages Auth | Hyacinthe | Karim | Haute | 29/03 | ✅ Terminé | Media queries, test mobile
34 | Responsive : page Lobby | Hyacinthe | Mohammed Ali | Haute | 30/03 | ✅ Terminé | Adaptation liste joueurs
35 | Responsive : page Plateau de jeu | Hyacinthe | Karim | Haute | 30/03 | ✅ Terminé | Layout adaptatif board/main
PHASE 7 — RAPPORT & LIVRAISON
36 | Rapport — Gestion de projet | Olti |  | Haute | 01/04 | ✅ Terminé | Planning, répartition, suivi
37 | Rapport — Qualité | Asmae |  | Haute | 01/04 | ✅ Terminé | Conventions, tests, propreté code
38 | Rapport — Design | Karim |  | Haute | 01/04 | ✅ Terminé | Maquettes, choix graphiques, UX
39 | Rapport — Architecture | Mohammed Ali |  | Haute | 01/04 | ✅ Terminé | Analyse backend, déploiement, Git
40 | Rapport — Mobile/Responsive | Hyacinthe |  | Haute | 01/04 | ✅ Terminé | Tests mobile, approche responsive
41 | Rapport — Section IA (si utilisée) | Tous |  | Moyenne | 01/04 | ✅ Terminé | OBLIGATOIRE si IA utilisée
42 | Relecture finale + soumission | Tous |  | Critique | 02/04 | ✅ Terminé | Code + rapport + déploiement

## Rôles
RÔLES & RESPONSABILITÉS
Membre | Rôle | Responsabilités | Pages / Modules
Olti | Gestion de projet | Coordination équipe, suivi avancement, cahier des charges, communication | Service API, état auth, polling, redirection, victoire, rapport GP
Asmae | Responsable qualité | Conventions code, revue de code, tests, propreté, documentation | Auth (login/register), sélection deck, piocher/poser, rapport qualité
Mohammed Ali | Architecte | Analyse backend, déploiement serveur fac, structure projet, Git | Init React, routage, intégration CSS, plateau de jeu, rapport archi
Karim | Designer | Maquettes toutes pages, UI/UX, palette, design cartes, thème CSS | Toutes maquettes Figma, design cartes, thème CSS global, rapport design
Hyacinthe | Responsable mobile | Responsive toutes pages, tests mobile, adaptation layouts | Lobby/matchmaking, attaques, fin tour, responsive, rapport mobile

## Légende
LÉGENDE & MODE D'EMPLOI
Statuts (menu déroulant) | Signification
⬜ Non commencé | Rouge — Tâche pas encore démarrée
🔧 En cours | Jaune — Travail en cours
🔍 En review | Bleu — Terminé, en attente de vérification par Asmae (qualité)
✅ Terminé | Vert — Validé et fini
Comment utiliser
1. Allez dans l'onglet "Tâches"
2. Cliquez sur la colonne "Statut" d'une tâche
3. Un menu déroulant apparaît → choisissez le bon statut
4. Le Dashboard se met à jour automatiquement (%, barres)
5. Les couleurs changent automatiquement selon le statut
6. Consultez le Dashboard pour voir la progression globale
Priorités
Critique | Bloquant — à faire immédiatement
Haute | Important — dans les jours suivants
Moyenne | Souhaitable — si possible
Basse | Bonus — optionnel